## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 预算准备金 |  |  |  | 项目金额 | 8000000
主管部门 | 深圳技师学院 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 8000000 | 8000000 | 7583788.42 | 10 | 0.95 | 9.5
| 其中：当年财政拨款 |  | 8000000 | 8000000 | 7583788.42 | — | 0.95 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况 |  |  |  | 填报部门
| 完成深圳市外事办批复因公出国人次指标，通过出访海外合作职业院校和职教机构，探索国际化办学模式，提升我校国际化办学水平。 |  |  |  | 因疫情原因无法完成出国培训，预算准备金用于年中设备新增项目 |  |  |  | 财务处
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 填报部门
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 预算准备金使用率 | ≧85% | 95% | 10 | 10 |  | 财务处
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 交流访问次数 | 2 |  |  |  | 项目目标已取消 | 财务处
| 产出指标 （50分） | 数量指标
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 是否审批后使用准备金 | 是 | 是 | 10 | 10 |  | 财务处
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 交流效果 | 优秀 |  |  |  | 项目目标已取消 | 财务处
| 产出指标 （50分） | 质量指标
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 临时性急需或新增开支支付及时性 | 及时 | 及时 | 20 | 20 |  | 财务处
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 国际交流访问及时性 | 及时 |  |  |  | 项目目标已取消 | 财务处
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 交流成果总结及时性 | 及时 |  |  |  | 项目目标已取消 | 财务处
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 项目预算金额 | 800万元 | 758.38万 | 10 | 9.5 |  | 财务处
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 保障学校教学正常进行 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  | 财务处
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 国际合作广度和深度提升 | 高 |  |  |  | 项目目标已取消 | 财务处
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 预算准备金使用部门满意度 | ≧90% | 90% | 20 | 20 |  | 财务处
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 国际交流合作满意度 | ≧90% |  |  |  | 项目目标已取消 | 财务处
| 效益指标 （40分） | 满意度指标
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。