## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 文体、思政等实训室构建 |  |  |  | 项目金额 | 16420000
主管部门 | 深圳技师学院 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 16420000 | 16420000 | 13023655.84 | 10 | 0.79 | 7.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 16420000 | 16420000 | 13023655.84 | — | 0.79 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 及时完成学校需要完成的实训室构建修缮目标，为师生提供良好的教学环境 |  |  |  | 2021年，按计划及时完成了实训室构建修缮，实训室构建项目验收通过率100%，无工程施工安全事故发生，实训室设施改善满意度100%，为师生提供了良好的教学环境。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 实训室构建自行采购项目完成率 | 0.9 | 0.9 | 15 | 15
| 产出指标 （50分） | 数量指标
| 产出指标 （50分） | 数量指标
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 实训室构建项目验收通过率 | 1 | 1 | 15 | 15
| 产出指标 （50分） | 质量指标
| 产出指标 （50分） | 质量指标
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 实训室构建自行采购项目完成及时性 | 12月前 | 12月前 | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 时效指标
| 产出指标 （50分） | 时效指标
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 项目预算金额 | 1642万元 | 1302.37万元 | 10 | 7.9 | 政采招标余额95万元，跨年修建项目结转245万。
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 工程施工安全事故发生数 | 0 | 0 | 30 | 30
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 实训室设施改善满意度 | 1 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 满意度指标
| 效益指标 （40分） | 满意度指标
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 95.8 | —
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。